## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед. Изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | м-н Горский,43 | Ремонт тротуарной плитки | м2 | 10 | 6 | Май-сентябрь
2 |  | Покраска внутренних дверей(эл/щитовая) | м2 | 3 | 0.65 | Май-август
3 |  | Покраска пола в помещении эл/щитовой | м2 | 16 | 1.55 | Май-август
4 |  | Замена светильников типа НББ-60 | шт | 20 | 5.32 | В течении года по мере необходимости
5 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 | шт | 10 | 3.84 | В течении года по мере необходимости
6 |  | Монтаж кабеля ВВГп3*1,5 | мп | 50 | 1.93 | 3,4квартал
7 |  | Монтаж кабеля ВВГп3*2,5 | мп | 50 | 2.36 | 3,4квартал
8 |  | Монтаж кабеля ВВГп3*4 | мп | 10 | 0.57 | 3,4квартал
9 |  | Замена плафонов на НББ-60 | шт | 20 | 1.9 | В течении года по мере необходимости
10 |  | Замена выключателей внутренней установки | шт | 10 | 1.2 | В течении года по мере необходимости
11 |  | Замена выключателей накладных | шт | 3 | 0.36 | В течении года по мере необходимости
12 |  | Ремонт этажных щитков |  |  | 15 | В течении года по мере необходимости
13 |  | Восстановление теплоизоляции трубопровода(на тех.эт.) | мп | 3 | 0.9 | Май-август