## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,53 | Замена запорной арматуры: задвижки d=80мм(чугун на шаровый - "Навал"(система отопления) | шт | 10 | 54.043 | Май-август
2 |  | Замена запорной арматуры: задвижки д=80мм(ГВ) | шт | 4 | 21.62 | Май-август
3 |  | Замена запорной арматуры: задвижки д=80мм(ХВ) | шт | 1 | 5.404 | Май-август
4 |  | Побелка стен и потолков за один раз с подготовкой поверхности в теплоузле | м2 | 301 | 8.956 | Май-август
5 |  | Полная перекраска (масл.ок.) стен с подготовкой поверхности в теплоузле | м2 | 103 | 8.392 | Май-август
6 |  | Кирпичная кладка отдельных участков под дверным проемов в теплоузле | м2 | 0.5 | 2.308 | Май-август
7 |  | Пробивка проема | м2 | 0.96 | 1.827 | 2-3 квартал
8 |  | Установка слухового окна 1,2*0,8 | м2 | 0.96 | 1.42 | 2-3 квартал
9 |  | Замена фановых труб д=50мм-2шт | мп | 6 | 3.462 | 2-3 квартал
10 |  | Замена фановых труб д=32мм-1шт | мп | 3 | 1.297 | 2-3 квартал
11 |  | Ремонт кровли(над кв. 234,172,169,43) | м2 |  | 350 руб за 1м2 | май-август
12 |  | Восстановление отмостки | м2 | 8 | 1.3 | 3 квартал
13 |  | Ремонт покрытия:бетонного | м2 | 60 | 30 | 3 квартал
14 |  | Восстановление поребриков(без учета стоимости материалов) | шт | 2 | 0.44 | 3 квартал
15 |  | Ремонт подъезда 3 |  | 1 | 8-10 за 1 этаж | 3-4квартал
16 |  | Ремонт подъезда 4 |  | 1 | 8-10 за 1 этаж | 3-4квартал
17 |  | Ремонт подъезда 5 (лест.кл.) |  | 1 | 8-10 за 1 этаж | 3-4квартал
18 |  | Ремонт подъезда 6 |  | 1 | 8-10 за 1 этаж | 3-4квартал
19 |  | Монтаж сливов на парапет | м2 | 40.13 | 44.2 | май-июнь
20 |  | Монтаж сливов на арки | м2 | 8.5 | 8.5 | май-июнь
21 |  | Ремонт гидроизоляции козырьков над подъездами | м2 | 10 | 350 руб за 1м2 | май-август
22 |  | Ремонт штукатурного слоя на крыльце п.4,5 | м2 | 2.6 |  | май-август
23 |  | Окраска потолка водоэмульсионными составами в помещении эл/щитовой 1,2,3п | м2 | 5.6 | 0.38 | 3 квартал
24 |  | Окраска стен в помещении эл/щитовой 1,2,3п | м2 | 43 | 3.44 | 3 квартал
25 |  | Замена автоматики включения уличного освещения ФР7УХЛ4 | шт | 1 | 1.8 | 1-2 квартал
26 |  | Замена автоматических выключателей 16А | шт | 2 | 0.174 | 1-2 квартал
27 |  | Замена автоматических выключателей 25А | шт | 2 | 0.174 | 1-2 квартал
28 |  | Окраска пола в помещении эл/щитовой 4,5,6п | м2 | 15.3 | 0.86 | 3 квартал
29 |  | Окраска масляными составами стен в помещении эл/щитовой 4,5,6п | м2 | 46 | 3.68 | 3 квартал
30 |  | Заделка отверстий в перекрытиях в помещении эл/щитовой 4,5,6п | м2 | 0.1 | 0.2 | 3 квартал
31 |  | Замена автоматики включения уличного освещения ФР7УХЛ4 | м2 | 1 | 1.8 | 2квартал
32 |  | Окраска масляными составами металлических дверей в помещении вентиляционных камер СД | м2 | 2 | 0.4 | 2квартал
33 |  | Окраска пола в помещении вентиляционных камер СД | м2 | 13 | 0.733 | 2квартал
34 |  | Окраска потолка водоэмульсионными составами в помещении вентиляционных камер СД | м2 | 13 | 0.89 | 2квартал
35 |  | Окраска масляными составами стен в помещении вентиляционных камер СД | м2 | 75 | 5.248 | 2квартал
36 |  | Замена дросселя | шт | 1 |  | 2квартал
37 |  | Замена ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные | шт | 6 |  | 3-4 квартал
38 |  | Замена фотосенсоров LXP -02 | шт | 3 | 1.35 | 2квартал
Примечание: выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.