## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ | Примечание
1 | М-н Горский,73 | Монтаж сливов на вентшахты | мп |  |  | май-сентябрь
2 |  | Ремонт отделочного слоя на стенах вентшахт | м2 |  |  | май-сентябрь
3 |  | Ремонт плитки тротуарной | м2 | 10 | 4 | 3 квартал
4 |  | Ремонт половой плитки в подъезде | м2 | 5 | 3.2 | 2-3 квартал
5 |  | Ремонт отмостки | м2 | 13.3 | 7.8 | 3 квартал
6 |  | Частичный ремонт стен,потолка в подъездах | м2 | 7 | 2.4 | 2-3 квартал
7 |  | Замена ламп на светодиодные в светильниках уличного освещения | шт | 3 |  | 2-3квартал
8 |  | Комплектация пожарных ящиков (1п)(гайка ГЦ-50-47шт, пожарный рукав-76шт, ствол-76шт) | шт |  | 93.9 | 1 квартал |  |  | отправлена служебная записка застройщику на устранение строительных недоделок
9 |  | Замена автоматических выключателей С16 | шт | 2 | 0.225 | В течение года по мере необходимости
10 |  | Замена автоматических выключателей С25 | шт | 2 | 0.225 | В течение года по мере необходимости
11 |  | Замена светильников типа НББ-60 | шт | 20 | 5.32 | В течение года по мере необходимости
12 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 | шт | 10 | 3.84 | В течение года по мере необходимости
13 |  | Установка энергосберегающих диодов | шт | 10 | 0.5 | 1-2 квартал
14 |  | Монтаж кабеля ВВГ3*2,5,3*4 | мп | 100 | 5.81 | 1-2 квартал
15 |  | Замена плафонов на НББ-60 | шт | 130 | 7.8 | В течение года по мере необходимости
16 |  | Ремонт этажных щитков |  |  | 15 | В течение года по мере необходимости
Примечание: выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.