## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,50 | Замена запорной арматуры: шаровый кран д=20мм(1п- 32шт)1,2,3,4 под | шт | 128 | 51.2 | май-август | выполнена частичная замена | не отголосовано собственниками
2 |  | Замена запорной арматуры: шаровый кран д=15мм(1п- 32шт) 1,2,3,4 под | шт | 128 | 48.65 | май-август | выполнена частичная замена | не отголосовано собственниками
3 |  | Установка регулятора тепла в ТУ-1,2,3,4 под | шт | 4 | 160 | май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
4 |  | Установка фланца Д=65мм (1 п- 2шт)в ТУ-1,2,3,4 под | шт | 8 | 6.4 | май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
5 |  | Установка переходника Д=65/80мм (1 п-2шт)в ТУ-1,2,3,4 под | шт | 8 |  | май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
6 |  | Замена дверей вход в подвальное помещение (1,2,3,4 под) | шт | 4 | 24 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
7 |  | Ремонт отделочного и окрасочного слоя стен, потолков в подъездах № 1,2,3 | шт | 3 | 12-16 за 1 этаж | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
8 |  | Установка защитного экрана на приборе отопления в подъезде 1,2,3,4 | шт | 19 | 5.7 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
9 |  | Ремонт отделочного и окрасочного слоя стен, потолков мусорокамер 2,3 под | шт | 2 | 15 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
10 |  | Замена дверей вход в помещение мусорокамер 1,2,3,4 под | шт | 4 | 28 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
11 |  | Ремонт кровли и примыканий с покрытием в 2 слоя над машинным отделением 1,2,3,4 под | м2 | 228 | 340 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
12 |  | Устройство отливов из оцинкованной стали над машинным отделением 1,2,3,4 под | м2 | 30.4 |  | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
13 |  | Ремонт примыканий к вентиляционным шахтам, к парапетам, к фановым трубам, к стенам, к стыкам плит 1,2,3,4 под | м2 | 372 | 390 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
14 |  | Замена сливов из оцинкованной стали на парапетах, деформационных швах, вентиляционных шахтах 1,2,3,4 под | м2 | 80 |  | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
15 |  | Гидроизоляция козырьков над подъездами №1,2,3 | м2 | 48.23 | 45 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
16 |  | Окраска цоколя фасадной краской(со стороны подъездов) | м2 | 104 | 30 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
17 |  | Ремонт приямков | м2 | 8.5 | 2.55 | июнь-август | выполнено
18 |  | Заделка трещин в отмостки | мп | 148 | 17.8 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
19 |  | Ремонт бетонного покрытия на тротуарах | м2 | 80 | 48 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
20 |  | Требуется провести реконструкцию ВРУ с заменой силовых шкафов(электрощитовая домовая) |  |  | Стоимость проетктно-сметных работ, с учетом согласований, а также стоимость работ и материалов предоставляет специализированная организация, согласно протокола собственников | май-сентябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
21 |  | Требуется провести замену магистральных линий электроснабжения (электрощитовая домовая) |  |  | Стоимость проетктно-сметных работ, с учетом согласований, а также стоимость работ и материалов предоставляет специализированная организация, согласно протокола собственников | май-сентябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
22 |  | Замена плавких вставок (электрощитовая домовая) | шт | 10 | 0.8 | в течении года по мере необходимости
23 |  | Требуется замена двери в электрощитовой(электрощитовая домовая) | шт | 1 | 18 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
24 |  | Замена автоматических выключателей В16 А (электрощитовая домовая) | шт | 20 | 4 | в течении года по мере необходимости
25 |  | Замена фотосенсеров LХP-02 (электрощитовая домовая) | шт | 4 | 2.8 | в течении года по мере необходимости | не выполнено | не отголосовано собственниками
26 |  | Окраска пола в электрощитовой пыленеобразующим покрытием (электрощитовая домовая) | м2 | 6 | 2.4 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
27 |  | Предлагается замена светильников уличного освещения на светодиодные(электрощитовая домовая) | шт | 4 | 60 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
28 |  | Предлагается замена светильника в МОП на светодиодные (электрощитовая домовая) | шт | 310 | 139.5 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
29 |  | Замена светильников типа НББ-60 (электрощитовая домовая) | шт | 20 | 2.4 | в течении года по мере необходимости
30 |  | Замена светильников типа НСП 03-100-020(электрощитовая домовая) | шт | 20 | 6.4 | в течении года по мере необходимости
31 |  | Замена рассеивателей НББ(электрощитовая домовая) | шт | 34 | 4.1 | в течении года по мере необходимости
32 |  | Установка трансформатора ЯТП(электрощитовая домовая) | шт | 1 | 1.8 | май | не выполнено | не отголосовано собственниками
33 |  | Ремонт отделки стен (электрощитовая домовая) | м2 | 37.48 | 6.5 | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
34 |  | Ремонт отделки потолка (электрощитовая домовая) | м2 | 12.8 |  | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
35 |  | ППР этажных щитков |  |  | 50 | в течении года по мере необходимости
36 |  | Предлагается установка металлической решетки на площадке предмашинного отделения | шт | 1 | 12 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
37 |  | Ремонт отделки стен в машинном отделении 1,2,3,4 под | м2 | 183.84 | 40 | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
38 |  | Окраска пола в машинном отделении 1,2,3,4 под | м2 | 67.2 |  | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
39 |  | Ремонт отделки потолка в машинном отделении 1,2,3,4 под | м2 | 67.2 |  | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
40 |  | Энергетический аудит жилого дома | т.р. |  | 150-200 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.