## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,67 | Ремонт штукатурного слоя 1,2,3,4,5 под | м2 | 34.9 | 14 | в течении года | выполнено
2 |  | Ремонт окрасочного слоя 1,2,3,4,5 под | м2 | 93.96 | 37.6 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
3 |  | Заделка отверстий 1,2,3,4,5 под | м2 | 3.4 | 0.6 | май | выполнено
4 |  | Ремонт окрасочного слоя около отопительного прибора 3,4,5 под | м2 | 9.2 | 3.2 | июнь | выполнено
5 |  | Установка защитного экрана на приборе отопления 2,3,4,5 под | шт | 59 | 17.7 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
6 |  | Монтаж металлической решетки (2,4*1,2) в предподвальное помещение | м2 | 2.88 | 12 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
7 |  | Устройство плитки керамической 1,2,3,4,5 под | м2 | 0.85 | 0.4 | май-июнь | выполнено
8 |  | Устройство плинтуса 1,2,3,4,5 под | м2 | 1.3 | 0.2 | май-июнь | выполнено
9 |  | Ремонт штукатурного слоя на фасаде с подготовкой поверхности(офисная часть около мусорокамеры) 1 под | м2 | 10 | 7 | май-июнь | выполнено
10 |  | Восстановление плитки фасадной(торец здания 5 под) | шт | 10 | 5 | май | выполнено
11 |  | Требуется прикрепить плитку из металла на фасаде здания(5под 6,7 эт) | шт | 2 | 0.6 | июнь | выполнено
12 |  | Обследование и ремонт пилона из монолитного ж/б (1п 3-4эт, офисная часть 5-6эт) | м2 | 0.5 |  | май |  | направлена служебка застройщику
13 |  | Ремонт бетонной отмостки полностью(разборка, устройство основания щебеночного, гидроизоляция боковая, устройство бетонной подготовки) 4,5 под | м2 | 14 | 11.2 | август-сентябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
14 |  | Заделка трещин в отмосткии, примыкание со стеной приямка и примыкание отмостки к пандусу(3,4,5 под) | мп | 25.3 | 3 | август-сентябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
15 |  | Удлинение ливневой трубы 2,3,4,5 под | мп | 14.6 | 6.5 | май-июнь | выполнено
16 |  | Ремонт штукатурного слоя с побелкой(стенки приямка 5 под) | м2 | 1.05 | 0.5 | май-июнь | выполнено
17 |  | Ремонт стен приямка(вход в подвал, торец здания) | м2 | 0.7 | 0.4 | май-июнь | выполнено
18 |  | Ремонт тротуарной плитки на крыльце 3 под | м2 | 2.9 | 1.75 | май-июнь | выполнено
19 |  | Приклейка рулонного ковра к парапету на машинном отделении 1,2,3,5 под | мп | 7 | 2.1 | май | выполнено
20 |  | Заделка швов мастикой между плитой парапета | мп | 120 | 15.6 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
21 |  | Восстановление штукатурного слоя на вентиляционной шахте 1 под | м2 | 5 | 2.5 | июнь-август | выполнено
22 |  | Монтаж оцинкованного фартука на деформационном шве (10,4мп*0,2L)1 под | м2 | 2.1 | 1.2 | июнь-август | выполнено
23 |  | Монтаж оцинкованного слива на стенах машинного отделения (22,4мп*0,25L) 1 под | м2 | 5.6 | 3.4 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
24 |  | Замена фановой трубы д=100мм 1,2 под | мп | 0.5 | 0.25 | июнь-август | выполнено
25 |  | Замена плавких вставок в силовых шкафах(электрощитова домовая 1,2,3 под) | шт | 20 | 1.6 | в течении года по мере необходимости
26 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитова домовая 1,2,3 под) | шт | 2 | 0.4 | в течении года по мере необходимости
27 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитова домовая 1,2,3 под) | шт | 2 | 0.4 | в течении года по мере необходимости
28 |  | Установка двери для предотвращения промерзания(электрощитова домовая 4,5 под) | шт | 2 | 25 |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
29 |  | Окраска потолка (электрощитова домовая 4,5 под) | м2 | 18.7 | 16 |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
30 |  | Окраска стен (электрощитова домовая 4,5 под) | м2 | 81.4 |  |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
31 |  | Окраска пола (электрощитова домовая 4,5 под) | м2 | 18.7 |  |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
32 |  | Замена плавких вставок в силовых шкафах (электрощитова домовая 4,5 под) | шт | 20 | 1.6 | в течении года по мере необходимости
33 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитова домовая 4,5 под) | шт | 5 | 2 | в течении года по мере необходимости
34 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитова домовая 4,5 под) | шт | 2 | 0.4 | в течении года по мере необходимости
35 |  | Предлагается замена ламп в светильниках уличного освещения на светодиодные (технический этаж, подвал) | шт | 5 | 75 |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
36 |  | Предлагается замена светильников на светодиодные в МОП | шт | 992 | 446.4 |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
37 |  | Замена светильников типа НББ-60 (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 20 | 4 | в течении года по мере необходимости
38 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 20 | 6.8 | в течении года по мере необходимости
39 |  | Установка рассеивателей типа НББ (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 60 | 7.2 | в течении года по мере необходимости
40 |  | Замена энергосберегающих диодов в цепи освещения (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 10 | 1.5 | в течении года по мере необходимости
41 |  | Замена выключателей внутренней установки(МОП, технический этаж, подвал) | шт | 20 |  | в течении года по мере необходимости
42 |  | ППР этажных щитков |  |  | 4 | в течении года по мере необходимости
43 |  | Энергетический аудит жилого дома | т.р. |  | 150-200 | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.