## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ | Примечание
1 | М-н Горский,72 | Побелка стен и потолков с подготовкой поверхности в ТУ-1,2,3,4,5 под | м2 | 356 |  | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
2 |  | Устройство обделок из оцинкованной стали на разделительном шве, на стенах машинного отделения 1 под | м2 | 20 |  | июнь-август | выполнено
3 |  | Ремонт примыкания рулонного ковра к ливневой канализации, машинному отделению, парапету | м2 | 4 |  | август-сентябрь | выполнено
4 |  | Устройство обделок из оцинкованной стали между 3-4 под | м2 | 2.7 |  | май | выполнено
5 |  | Устройство рулонного ковра на стенах парапета 4 под | м2 | 91.5 |  | сентябрь
6 |  | Оштукатуривание поверхности на стенах вентиляционных шахт 1 под | м2 | 42 |  | сентябрь
7 |  | Замена фановых труб Д=100мм 1,2 под | шт | 5 |  | август
8 |  | Замена утеплителя на стенах машинного отделения 1 под | м3 | 3.83 |  | август
9 |  | Ремонт штукатурного слоя 1 под | м2 | 25.5 |  | июнь-август | выполнено
10 |  | Частичный ремонт штукатурного слоя 1,2,3,4,5 под | м2 | 71.64 |  | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
11 |  | Заделка отверстий 2 под | м2 | 0.1 |  | май | выполнено
12 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4,5 | шт | 5 |  | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
13 |  | Установка защитного экрана на прибор отопления 1,2,3,4,5 под | шт | 25 |  |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
14 |  | Монтаж деревянной двери 2,3,5 под | шт | 4 |  |  | не выполнено | не отголосовано собственниками
15 |  | Монтаж металлической двери(выход на кровлю) 1 под | шт | 1 |  | сентябрь
16 |  | Монтаж балконного ограждения 2 под | м2 | 5.52 |  | май | выполнено
17 |  | Заделка трещин в местах примыкания отмостки к приямкам и цоколю здания | мп | 270 |  | сентябрь
18 |  | Ремонт отмостки | м2 | 14 |  | июль-август | выполнено
19 |  | Устройство сливов из оцинкованной стали на выступающей части фасада(офисная часть) | мп | 82.5 |  | июль-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
20 |  | Требуется восстановление штукатурного слоя на стене приямка(офисная часть) | м2 | 2 |  | май | выполнено
21 |  | Восстановление бетонной стены приямка | м | 8.4 |  | июнь | выполнено
22 |  | Удлинение ливневой трубы 1,4,5 под | мп | 14.3 |  | июль-август | выполнено
23 |  | Замена плавких вставок в силовых шкафах (электрощитовая домовая 1,2 под) | шт | 10 |  | в течении года по мере необходимости
24 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитовая домовая 1,2 под) | шт | 2 |  | в течении года по мере необходимости
25 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитовая домовая 1,2 под) | шт | 2 |  | в течении года по мере необходимости
26 |  | Замена двери на сертифицированную огнестойкую (электрощитовая домовая 1,2 под) | шт | 1 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
27 |  | Замена двери на сертифицированную огнестойкую (электрощитовая домовая 3,4,5 под) | шт | 1 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
28 |  | Замена плавких вставок в силовых шкафах (электрощитовая домовая 3,4,5 под) | шт | 10 |  | в течении года по мере необходимости
29 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитовая домовая 3,4,5 под) | шт | 2 |  | в течении года по мере необходимости
30 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитовая домовая 3,4,5 под) | шт | 2 |  | в течении года по мере необходимости
31 |  | Замена автоматики уличного освещения ФР-7 УХЛ4 (электрощитовая домовая 3,4,5 под) | шт | 1 |  | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
32 |  | Предлагается замена светильников уличного освещения на светодиодные (МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 2 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
33 |  | Замена светильников типа НББ-60 (МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 20 |  | в течении года по мере необходимости
34 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 (МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 20 |  | в течении года по мере необходимости
35 |  | Предлагается замена светильников В МОП на светодиодные 1,2 под | шт | 457 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
36 |  | Установка энергосберегающих диодов в цепи освещения(МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 10 |  | в течении года по мере необходимости
37 |  | Замена ЯТП (МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 2 |  | май-октябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
38 |  | Замена плафонов на НББ-60 (МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 50 |  | в течении года по мере необходимости
39 |  | Замена выключателей внутренней установки (МОП, технический этаж 1,2 под) | шт | 10 |  | в течении года по мере необходимости
40 |  | Предлагается выполнить работы по переподключению всех светильников с одного выключателя на первом этаже 1,2,3,4,5 под | шт |  |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
41 |  | ППР этажных щитков |  |  |  | в течении года по мере необходимости | не выполнено | не отголосовано собственниками
42 |  | Замена светильников на светодиодные в МОП 3,4,5 под | шт | 240 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
43 |  | Замена светильников на НББ-60 (МОП, технический этаж 3,4,5 под) | шт | 20 |  | в течении года по мере необходимости
44 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 (МОП, технический этаж 3,4,5 под) | шт | 20 |  | в течении года по мере необходимости
45 |  | Установка энергосберегающих диодов в цепи освещения (МОП, технический этаж 3,4,5 под) | шт | 16 |  | в течении года по мере необходимости
46 |  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные 3,4,5 под | шт | 3 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
47 |  | Замена плафонов на НББ-60 (МОП, технический этаж 3,4,5 под) | шт | 10 |  | в течении года по мере необходимости
48 |  | Замена плафонов на НББ-60 (МОП, технический этаж 3,4,5 под) | шт | 20 |  | в течении года по мере необходимости
49 |  | ППР этажных щитков |  |  |  | в течении года по мере необходимости
50 |  | Энергетический аудит жилого дома | т.р. | 200-300 |  | в течении года | не выполнено | не отголосовано собственниками
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.