## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | м-н Горский,42 | Побелка стен водоэмульсионными составами в ТУ-1,2 | м2 | 93.6 | 18 | май-сентябрь
2 |  | Побелка потолков водоэмульсионными составамив ТУ-1,2 | м2 | 39.5 |  | апрель
3 |  | Установка регулятора на обратном трубопроводе Д=80мм в ИТП | шт | 1 | 20 | май-сентябрь
4 |  | Капитальный ремонт кровли: замена 2-х слоев рулонного ковра, ремонт стяжки | м2 | 977 | 2224 | июнь-август
|  | Требуется закрепить слив на парапете | м2 | 5.5
5 |  | Ремонт и окраска фасада | м2 | 532.8 | 51 | май-сентябрь
6 |  | Ремонт бетонной стяжки оф. часть | м2 | 7.5 | 4 | май-сентябрь
7 |  | Требуется восстановление дорожного бетонного покрытия | м2 | 80 | 85 | в течении года по мере необходимости
8 |  | Предлагается укладка плитки на ступени и площадку 2 под | м2 | 10.65 | 7.8 | май-сентябрь
9 |  | Ремонт стен и потолка в мусорокамерах 1,2 под | м2 | 67.8 | 49 | в течении года
10 |  | Замена деревянной двери на металлические выход на кровлю нижний уровень 1,2 под | шт | 2 | 8.4 | в течении года по мере необходимости
11 |  | Предлагается установить в тамбурах аллюминивые двери в целях энергосбережения | шт | 4 | 100 | май-сентябрь
12 |  | Установка ЯТП (электрощитовая домовая) | шт | 1 | 4 | в течении года по мере необходимости
13 |  | Замена входной двери на сертифицированную огнестойкую (электрощитовая домовая) | шт | 1 | 20 | в течении года
14 |  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные (МОП, подвал, тех.эт) | шт | 2 | 20 | в течении года
15 |  | Замена светильников на светодиодные (МОП, подвал, тех.эт) | шт | 150 | 152 | в течении года
16 |  | Энергетический аудит жилого дома | т.р. |  | 150-200 | в течении года
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.