## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,74 | Замена регулирующего клапана"Данфосс" ТУ-1,2 | шт | 2 | 80 | май-сентябрь
2 |  | Замена запорной арматуры Д=80мм(горячая вода) | шт | 2 | 16 | май-сентябрь
3 |  | Ремонт отмостки (1,2 под и офисная часть, торец здания) | м2 | 76 | 90.5 | май-сентябрь
4 |  | Устройство обделок из оцинкованной стали на деформационном шве 1-2 под | мп | 10 | 3 | май
5 |  | Требуется закрасить надписи на фасаде здания 2 под | м2 | 10 | 2.5 | июнь
6 |  | Ремонт отделочного слоя на цоколе пандуса 1,2 под, торец 1 под | м2 | 5.1 | 1.2 | июнь
7 |  | Ремонт окрасочного слоя 1,2 под | м2 | 41.7 | 8.5 | июль-август
8 |  | Затирка трещин в отделочном слое(тамбур, лестница; коридор, где квартиры; лифтовой холл, балкон)1,2 под. | м | 150 | 15 | май-сентябрь
9 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитовая домовая) | шт | 5 | 1.25 | в течении года по мере необходимости
10 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитовая домовая) | шт | 5 | 1.25 | в течении года по мере необходимости
11 |  | Замена плавких вставок в силовых шкафах (электрощитовая домовая) | шт | 10 | 2 | в течении года по мере необходимости
12 |  | Предлагается замена светильников уличного освещения на светодиодные (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 2 | 40 | в течении года
13 |  | Предлагается замена светильниковв МОП на светодиодные | шт | 225 | 230 | в течении года
14 |  | Замена светильников типа НББ-60 (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 15 | 4.6 | в течении года по мере необходимости
15 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 20 | 8.83 | в течении года по мере необходимости
16 |  | Установка рассеивателей типа НББ (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 15 | 4.5 | в течении года по мере необходимости
17 |  | Замена выключателей внутренней установки (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 10 | 1.4 | в течении года по мере необходимости
18 |  | Замена выключателей накладных (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 2 | 0.8 | в течении года по мере необходимости
19 |  | ППР этажных щитков |  |  | 30 | в течении года по мере необходимости
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.