## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | М-н Горский,82 | Ремонт отделочного слоя на стена выходов на кровлю и на стенах машинного отделения 1,2 под | м2 | 5 | 2.5 | май-июнь
2 |  | Замена деревянной двери (выход на кровлю 1,2 под) | шт | 2 | 16 | май
3 |  | Восстановление отмостки b=1,5м 1,2 под | м2 | 60 | 70.75 | июнь-август
4 |  | Заделка трещин в отмостке 1,2 под | мп | 50 | 7.5 | июнь-август
5 |  | Ремонт штукатурки 1,2 под | м2 | 49.65 | 27 | июль-август
6 |  | Ремонт окрасочного слоя 1,2 под | м2 | 71.6 |  | июль-август
7 |  | Ремонт подъезда 1,2 | шт | 2 | 400 | июнь
8 |  | Установка защитного экрана на приборе отопления 1,2 под | шт | 67 | 67 | июнь-август
9 |  | Ремонт бетонного основания на балконе 1,2 под | м2 | 1.92 | 0.96 | июнь-август
10 |  | Монтаж двери тамбур 1,2 под | шт | 4 | 28 | май
11 |  | Обследование и ремонт пилона из монолитного Ж/Б 1под | м2 | 1.5 | 15 | июнь
12 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитовая домовая 1 под) | шт | 2 | 1.25 | в течении года по мере необходимости
13 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитовая домовая 1 под) | шт | 2 |  | в течении года по мере необходимости
14 |  | Окраска пола пыленеобразующим покрытием (электрощитовая домовая 1 под) | м2 | 5 | 1.5 | июль
15 |  | Замена двери на сертифицированную огнестойкую (электрощитовая домовая 1 под) | шт | 2 | 40 | июль
16 |  | Замена автоматических выключателей С16 (электрощитовая домовая 2 под) | шт | 2 | 1.25 | в течении года по мере необходимости
17 |  | Замена автоматических выключателей С25 (электрощитовая домовая 2 под) | шт | 2 |  | в течении года по мере необходимости
18 |  | Замена двери на сертифицированную огнестойкую (электрощитовая домовая 2 под) | шт | 1 | 20 | в течении года
19 |  | Окраска пола пыленеобразующим покрытием (электрощитовая домовая 2 под) | м2 | 5 | 1.5 | июль
20 |  | Предлагается замена светильников уличного освещения на светодиодные (МОП, технический этаж, подвал 1,2 под) | шт | 2 | 20 | в течении года
21 |  | Предлагается замена светильников в МОП на светодиодные | шт | 596 | 596 | в течении года
22 |  | Замена светильников типа НББ-60 (МОП, технический этаж, подвал 1,2 под) | шт | 40 | 12.3 | в течении года по мере необходимости
23 |  | Замена светильников типа НПП 03-100-020 (МОП, технический этаж, подвал 1,2 под) | шт | 20 | 8.8 | в течении года по мере необходимости
24 |  | Установка рассеивателей типа НББ (МОП, технический этаж, подвал 1,2 под) | шт | 120 | 30 | в течении года по мере необходимости
25 |  | Замена плафонов на НББ-60 (МОП, технический этаж, подвал 1,2 под) | шт | 140 | 35 | в течении года по мере необходимости
26 |  | Предлагается выполнить работы по переподключению всех светильников с одного выключателя на первом этаже | шт | 2 | 30 | в течении года
27 |  | ППР этажных щитков |  |  | 35 | в течении года по мере необходимости
28 |  | Энергетический аудит жилого дома | дом | 1 | 150 | в течении года
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.