## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | ул. Одоевского, 1/11 | Требуется удлинить ливневую трубу | мп | 18 | 6.66 | май-сентябрь
2 |  | Требуется удлинить водосточную трубу с подъездного козырька | мп | 18 | 6.66 | май-сентябрь
3 |  | Требуется нарастить фановые трубы, согласно проекта | шт | 12 | 7.96 | май-сентябрь
4 |  | Частичный ремонт отделочных слоев в подъездах | м2 | 177.5 | 36.21 | июнь-август
|  | Требуется закрепить слив на парапете | м2 | 5.5
5 |  | Зашивка отверстий гипсокартон | мп | 18.8 | 3.38 | май-сентябрь
6 |  | Ремонт штукатурного слоя на стенах цоколя, приямков, пандусах | м2 | 9.9 | 2.97 | июнь-август
7 |  | Устройство бетонной стяжки спуск в подвал; пожарные балконы верхних этажей | м2 | 35.7 | 14.28 | май-сентябрь
8 |  | Требуется ремонт внутриквартальной бетонной дороги и тротуара | м2 | 35.9 | 32.3 | май-сентябрь
9 |  | Заделка трещин в местах примыкания отмостки к зданию, приямкам, цоколю, крыльцу | мп | 18.7 | 3.74 | май-сентябрь
10 |  | Предлагается установить в тамбурах аллюминивые двери в целях энергосбережения | шт | 24 | 720 | в течении года
11 |  | Для исключения попадания посторонних лиц на технический этаж, предлагается установить металлические решетки | шт | 6 | 48 | в течении года
12 |  | Предлагается установка энергосберегающих ламп в существующие светильники в МОП | шт | 1669 | 168.57 | в течении года
13 |  | Энергетический аудит жилого дома | дом | 1 | 150-200 | в течении года
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.