## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | 2-я Портовая 6 | Восстановление теплоизоляции полностью | мп | 498 | 58 | февраль | выполнено по предписанию гжи от 22.01.2015г.
2 |  | Замена затвора поворотного д=80мм | шт. | 2 | 40 | май-сентябрь
3 |  | Замена запорной арматуры(холодная вода): задвижка д=125мм | шт. | 1 | 10 | май-сентябрь
4 |  | Ремонт стен, потолка в подъездах №1-4 | шт. | 4 | 620 | май
5 |  | Ремонт мусорокамер | шт. | 4 | 60 | июнь
6 |  | Замена деревянных окон в подъездах на пластиковые | шт. | 32 | 320 | июнь
7 |  | Предлагается установить в тамбурах аллюминивые двери в целях энергосбережения | шт | 9 | 270 | май-сентябрь
8 |  | Ремонт гидроизоляции козырьков над подъездами | м2 | 60 | 120 | май-сентябрь
9 |  | Капитальный ремонт кровельного покрытия | м2 | 1221 | 2200 | май-сентябрь
10 |  | Капитальный ремонт кровельного покрытия над помещениями машинных отделений | м2 | 110 | 246 | май-сентябрь
11 |  | Восстановление кирпичной кладки | м2 | 50 | 60 | май-сентябрь
12 |  | Требуется расширение проемов, установка дверей и ступеней для спуска на кровлю | шт | 4 | 40 | май-сентябрь
13 |  | Необходимо привлечь специализированную организацию для обследования вентиляционных каналов | шт | 12 | 36 | в течении года по мере необходимости
14 |  | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 73 | 40 | май-сентябрь
15 |  | Ремонт стен, потолка в помещениях машинных отделений | м2 | 141.1 | 50 | май-сентябрь
|  |  | м2 | 50.3 |  | май-сентябрь
16 |  | Светильник НСП 02-100-001.01У2 или LEDМ (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 30 | 13.2 | в течении года
17 |  | Кабель ВВГ-нг LS-3*1,5 (МОП, технический этаж, подвал) | мп | 200 | 30 | в течении года
18 |  | Восстановление линии освещения (МОП, технический этаж, подвал) | мп | 140 | 21 | в течении года
19 |  | Кабель ВВГ-нг LS-3*1,5 (для проведения монтажа линии освещения в щитовой) (МОП, технический этаж, подвал) | м | 5 | 10 | в течении года
20 |  | Светильник (для проведения монтажа линии освещения в щитовой) (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 2 |  | в течении года
21 |  | Выключатель (для проведения монтажа линии освещения в щитовой) (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 2 |  | в течении года
22 |  | Предлагается замена светильников уличного освещения на светодиодные (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 4 | 40 | в течении года
23 |  | Предлагается замена светильников в МОП на светодиодные | шт | 60 | 60 | в течении года
24 |  | Установка клавишных выключателей (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 54 | 9 | в течении года
25 |  | Монтаж светильника LED с датчиком (МОП, технический этаж, подвал) | шт | 44 | 27 | в течении года
26 |  | Требуется разработать проект, однолинейную схему, согласование проекта, произвести монтаж проекта, произвести монтаж приборов учета электрической энергии на МОП, лифты, узел учета и замена двух вводных приборов учета. |  |  | 40 | в течении года
27 |  | Требуется провести реконструкцию ВРУ с заменой силовых шкафов (МОП, технический этаж, подвал).Оборудование ВРУ установлено под лестничным маршем подъездной лестнице, что не отвечает требованиям эксплуатации электроустановок |  |  | 30 | в течении года
28 |  | В подвале линии операторов связи не закреплены, выполнены без согласованных проектных решений (МОП, технический этаж, подвал) |  |  |  | в течении года
29 |  | ППР электроустановок (МОП, технический этаж, подвал) |  |  | 20 | в течении года
30 |  | Электроснабжение осуществляется по одному вводному кабелю(отсутствует резервный кабель).Восстановление резервного кабеля ААБЛ*95 | мп | 7 | 8 | в течении года
31 |  | Кабельные каналы не зашиты крышками | мп | 150 | 10 | в течении года
32 |  | Электрические шины не защищены защитным кожухом |  |  |  | в течении года
33 |  | Отсутствует пылеобразующее покрытие пола в помещении электрощитовой | м2 | 13.3 | 4 | в течении года
34 |  | Отсутствуют электрозащитные средства, средства индивидуальной защиты, защитные противопожарные средства | шт | 2 | 8 | в течении года
35 |  | Отсутствуют предупреждающие плакаты, знаки установленного образца. | шт | 4 |  | в течении года
36 |  | Изготовление бирок | шт | 30 |  | в течении года
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.