## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | ул. Рябиновая, 10/1 | Ремонт штукатурного слоя на стенах парапета | м2 | 15 | 7.5 | май-сентябрь
2 |  | Ремонт кровельного покрытия (машинное отделение) | м2 | 15 | 20 | май-сентябрь
3 |  | Требуется наростить фановые трубы | шт | 24 | 48 | май-сентябрь
4 |  | Устройство тумб под фановые трубы | шт | 3 |  | май-сентябрь
|  | Нарастить фановые трубы с выводом за пределы кровли | шт | 8
5 |  | Устройство примыканий рулонного ковра к фановой трубе | шт | 4 |  | май-сентябрь
6 |  | Удлинение ливневой трубы (офисная часть) | мп | 14 | 6.1 | май-август
7 |  | Удлинение водосточной трубы на козырьках выход из подъезда | мп | 72 | 21.6 | май-август
8 |  | Установлены маяки для наблюдения за раскрытием трещин на плиту перекрытия в машинном отделении | шт | 6 |  | январь-август
9 |  | Устройство утеплителя из миниральной ваты на наружной стене (выход на кровлю) | м2 | 10 | 6 | май-сентябрь
10 |  | Устройство фасадной плитки «Краспана» на стене машинного отделения | м2 | 2.25 | 1.8 | май-сентябрь
11 |  | Ремонт штукатурного слоя (цоколь) | м2 | 10 | 5 | май-сентябрь
12 |  | Устройство фасадной плитки «Керамогранит» | м2 | 21.6 | 13 | май-сентябрь
13 |  | Ремонт отделочного слоя на стенах пандуса (шуба) | м2 | 17 | 8.5 | май-сентябрь
14 |  | Восстановление бетонного порога (вход в подъезд, электрощитовая) | м2 | 2.7 | 0.8 | май-сентябрь
15 |  | Окраска стен пандусов фасадной краской | м2 | 151 | 50 | май-сентябрь
16 |  | Обследование и ремонт пилона (4,6,7,10,12 под) | м2 | 8 |  | май-сентябрь
17 |  | Ремонт штукатурного слоя на стене балкона | м2 | 2 | 1 | май-сентябрь
18 |  | Выполнить кирпичную кладку под квартирными балконами 10п-2,8м2; 6п-0,6м2. | м2 | 3.4 | 2.7 | май-сентябрь
19 |  | Выполнить гидроизоляцию козырьков верхних балконов | м2 | 20 | 18 | май-сентябрь
20 |  | Устройство дороги из асфальта (офисная часть) | м2 | 50 | 45 | май-сентябрь
21 |  | Ремонт примыкания отмостки b=150мм (1под) | мп | 37 | 20 | май-сентябрь
22 |  | Ремонт примыкания отмостки к зданию b=50мм (10,12 под) | мп | 36 |  | май-сентябрь
23 |  | Ремонт отмостки(провал) | м2 | 4 | 4.4 | май-сентябрь
24 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой д=15мм | шт | 14 | 5 | май-сентябрь
25 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой д=20мм | шт | 9 | 4 | май-сентябрь
26 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой д=25мм | шт | 9 | 4 | май-сентябрь
27 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой д=32мм | шт | 3 | 1.5 | май-сентябрь
28 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой с американкой д=15мм | шт | 8 | 3 | май-сентябрь
29 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой с американкой д=20мм | шт | 4 | 3.2 | май-сентябрь
30 |  | Замена запорной арматуры: кран шаровой с американкой д=25мм | шт | 3 |  | май-сентябрь
31 |  | Устройство раковины (сантехнического оборудования в санитарных узлах, помещение консьержек) | шт | 1 | 10 | в течении года
32 |  | Устройство смесителя(сантехнического оборудования в санитарных узлах, помещение консьержек) | шт | 1 |  | в течении года
33 |  | Устройство сифона(сантехнического оборудования в санитарных узлах, помещение консьержек) | шт | 2 |  | в течении года
34 |  | Устройство шланга гибкого НВ½ - L-0,5м(сантехнического оборудования в санитарных узлах, помещение консьержек) | шт | 2 |  | в течении года
35 |  | Устройство арматуры для смывного бочка(сантехнического оборудования в санитарных узлах, помещение консьержек) | шт | 1 |  | в течении года
36 |  | Замена светильников в МОП | шт | 230 | 69 | в течении года
37 |  | Установка рассеивателей в МОП | шт | 500 | 75 | в течении года
38 |  | Установка выключателей внутренней установки (электрощитова домовая) | шт | 302 | 30 | в течении года
40 |  | Замена фотореле ФР-7Е(электрощитова домовая) | шт | 11 | 6 | в течении года
41 |  | Установить диэлектрические коврики(электрощитова домовая) | шт | 26 | 7.8 | в течении года
42 |  | Установка энергосберегающих ламп в существующие светильники в МОП и в технических помещениях | шт | 560 | 560 | в течении года
43 |  | Энергетический аудит жилого дома | дом | 1 | 150-200 | в течении года
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.