## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2013г.
№ п/п | Адрес | Наименование работы | Ед.изм. | Объем работ | Укрупненная стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения | Сведения о выполнении работ | Причины о невыполнении работ
1 | м-н Горский,42 | Замена запорной арматуры: вентилей д=32мм | шт | 1 | 0.74 | Май-сентябрь | выполнено
|  | Замена запорной арматуры: вентилей д=25мм | шт | 1 | 0.74 | Май-сентябрь | выполнено
2 |  | Замена запорной арматуры: задвижек д=80мм | шт | 1 | 5.4 | Май-сентябрь | не выполнено | не отголосовано собственниками
3 |  | Демонтаж дверного блока (вход в подвал) | шт | 2 | 0.8 | Май-июль | не выполнено | не отголосовано собственниками
шт
4 |  | Установка деревянной двери(2шт) (вход в подвал) | шт | 2.8 | 7.42 | Май-июль | не выполнено | не отголосовано собственниками
5 |  | Заделка трещин (щели в местах примыкания отмостки к зданию) | мп | 25 | 1.6 | июнь-август | выполнено
6 |  | Ремонт отмостки | м2 | 9.65 | 1.68 | июнь-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
7 |  | Ремонт подъезда №1,№2 |  | 1 | 215.364 | Май-сентябрь | выполнено
8 |  | Ремонт фасада(монтаж утеплителя, штукатурка, окраска) | м2 | 10 | 44.6 | Май-август | не выполнено | сроки работ перенесены на март-апрель 2014
9 |  | Ремонт стен и потолка в мусорокамерах | м2 | 67.8 | 2.5 | Май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
10 |  | Ремонт потолка,стен в помещении машинного отделения(1п,2п) | м2 | 138.1 | 11.1 | Май-сентябрь | не выполнено | сроки работ перенесены на январь-март 2014
11 |  | Ремонт кровли над машинным помещением подъезда №1,2 | м2 | 60 | 68.3 | Июнь-август | выполнено
12 |  | Замена дверей выхода на кровлю в подъезде №1,2 | шт | 2 | 6.6 | Июнь-август | выполнено
13 |  | Ремонт кровли над кв.42 | м2 | 10 | 7.2 | Июнь-август | выполнено
14 |  | Замена фотосенсоров LXP-02 | шт | 2 | 0.9 | Май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
15 |  | Монтаж приборов учета электрической энергии на МОП, лифты |  |  |  | 1 квартал | выполнено
16 |  | Установка понижающего трансформатора ЯТП | шт | 1 | 1.32 | Май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
17 |  | Демонтаж деревянной двери в электрощитовой | шт | 2 | 1.6 | Май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
18 |  | Установка двери в помещении электрощитовой | шт | 2 | 35 | Май-август | не выполнено | не отголосовано собственниками
19 |  | Замена светильников типа НББ-60 | шт | 15 | 3.99 | В течение года по мере необходимости
20 |  | Установка рассеивателей | шт | 15 | 1.35 | В течение года по мере необходимости
21 |  | Замена автоматических выключателей: однополюсных,двухполюсных, замена провода, нулевой шины, сжимы(ППР этажных щитов) | шт |  | 15 | По мере необходимости
22 |  | Проведение плановых лабораторных испытаний электроустановок |  |  |  | в течении года
Примечание:
1) В данной таблице указаны работы по результатам актов осмотра технического состояния жилых домов.
План работ на год(предлагаемый перечень работ и услуг) и отчеты о выполнении работ также размещены на сайте.
2) Выполнение непредвиденных работ: по заявкам от жителей, аварийные ситуации, по результатам внеплановых осмотров.